## Traitement de demande
Communication pour DPT (COPIL)
N° | LISTING DES TACHES | RESPONSABLE 1 | RESPONSABLE 2 | RESPONSABLE 3 | RESPONSABLE 4 | RESPONSABLE 5 | Minutes | Heures
1 | Reception de la trame venant du DPT | Zara | Patrick | Mihary |  |  | 5 | 0.083333
2 | Enregistrement de la trame dans le dossier partage | Zara | Patrick | Mihary |  |  | 5 | 0.083333
3 | Revue de la trame avec l'équipe MKT | Zara | Patrick |  |  |  | 15 | 0.25
4 | Dispatch des tâches | Zara | Patrick |  |  |  | 5 | 0.083333
5 | Elaboration action de communication | Zara | Patrick | Mihary |  |  | 5 | 0.083333
6 | Elaboration plan média | Zara | Patrick | Mihary |  |  | 30 | 0.5
7 | Recherche de fournisseurs/prestataire | Mihary |  |  |  |  | 150 | 2.5
8 | Demande de prix | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
9 | Montage du dossier de validation | Mihary |  |  |  |  | 15 | 0.25
10 | Enregistrement du dossier de validation dans le partage | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
11 | Envoi du dossier de validation + lien partage par Whatsapp au Responsable Mkt / COM | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
12 | Vérification qualité par le RMC | Patrick |  |  |  |  | 10 | 0.16667
13 | Validation du RMC du dossier de validation | Patrick |  |  |  |  | 10 | 0.16667
14 | Correction du dossier de validation (si non validé) | Mihary |  |  |  |  | 20 | 0.33333
15 | Enregistrement du dossier de validation modifié dans le partage (si non validé) | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
16 | Envoi du dossier de validation + lien partage par Whatsapp au Responsable Mkt / COM | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
17 | Validation du RMC du dossier de validation | Patrick |  |  |  |  | 10 | 0.16667
18 | Envoi du dossier de validation + lien partage par Whatsapp au Directeur de Dpt Mkt / COM | Patrick |  |  |  |  | 5 | 0.083333
19 | Vérification qualité par le DDMC | Zara |  |  |  |  | 10 | 0.16667
20 | Validation du DDMC du dossier de validation | Zara |  |  |  |  | 10 | 0.16667
21 | Correction du dossier de validation (si non validé) | Mihary |  |  |  |  | 20 | 0.33333
22 | Enregistrement du dossier de validation modifié dans le partage (si non validé) | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
23 | Envoi du dossier de validation + lien partage par Whatsapp au Directeur de Dpt Mkt / COM | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
24 | Validation du DDMC du dossier de validation | Zara |  |  |  |  | 10 | 0.16667
25 | Envoi du dossier de validation au DPT | Zara |  |  |  |  | 5 | 0.083333
26 | Correction du dossier de validation (si non validé) | Mihary |  |  |  |  | 20 | 0.33333
27 | Enregistrement du dossier de validation modifié dans le partage (si non validé) | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
28 | Envoi du dossier de validation + lien partage par Whatsapp au Directeur de Dpt Mkt / COM | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
29 | Validation du DDMC du dossier de validation | Zara |  |  |  |  | 10 | 0.16667
30 | Envoi du dossier de validation au DPT | Zara |  |  |  |  | 5 | 0.083333
31 | Shooting produit | Alan | Lionel | Kanto | Faniry | Sergi | 180 | 3
32 | Traitement photo | Alan | Lionel | Kanto | Faniry | Sergi | 60 | 1
33 | Elaboration du visuel | Lionel | Kanto | Faniry | Sergi |  | 90 | 1.5
34 | Enregistrement du visuel dans le dossier partage | Lionel | Kanto | Faniry | Sergi |  | 5 | 0.083333
35 | Envoi du visuel au RMC | Lionel | Kanto | Faniry | Sergi |  | 5 | 0.083333
36 | Vérification qualité par le RMC | Patrick |  |  |  |  | 10 | 0.16667
37 | Validation du visuel par RMC | Patrick |  |  |  |  | 10 | 0.16667
38 | Correction du visuel (si non validé) | Lionel | Kanto | Faniry | Sergi |  | 60 | 1
39 | Validation du visuel par RMC | Patrick |  |  |  |  | 10 | 0.16667
40 | Envoi du visuel au DDMC | Patrick |  |  |  |  | 5 | 0.083333
41 | Vérification qualité par le DDMC | Zara |  |  |  |  | 10 | 0.16667
42 | Validation du visuel par DDMC | Zara |  |  |  |  | 10 | 0.16667
43 | Communication de la validation du DDMC des visuels au MKT | Patrick |  |  |  |  | 1 | 0.016667
44 | Nomination des visuels validé en "validé" (Validation MH) | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
45 | Présentation du dossier de validation au COPIL | Zara |  |  |  |  | 240 | 4
46 | Envoi du mail à la DG pour avoir le OK pour le déploiement | Zara |  |  |  |  | 1440 | 24
47 | Déclinaison de visuels | Lionel | Kanto |  |  |  | 60 | 1
48 | Enregistrement de la déclinaison dans le dossier partage | Lionel | Kanto |  |  |  | 5 | 0.083333
49 | Demande de devis | Mihary |  |  |  |  | 10 | 0.16667
50 | Elaboration PO | Mihary |  |  |  |  | 15 | 0.25
51 | Confirmation de PO | Zara | Patrick | Mihary |  |  | 10 | 0.16667
52 | Correction de la PO (si non validé ou incomplete) | Mihary |  |  |  |  | 15 | 0.25
53 | Confirmation de PO | Zara | Patrick | Mihary |  |  | 10 | 0.16667
54 | Envoi du BC aux prestataire | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
55 | Envoi du visuel aux prestataires | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
56 | Validation BAR/BAT | Zara | Patrick | Lionel | Kanto |  | 10 | 0.16667
57 | Signature du bon a payer. (Paiement par proforma) | Zara | Patrick |  |  |  | 10 | 0.16667
58 | Suivi du paiement du prestataire suivant modalité de paiement | Mihary |  |  |  |  | 10 | 0.16667
59 | Reception du produit / service | Mihary | Lionel |  |  |  | 10 | 0.16667
60 | Reception facture | Mihary |  |  |  |  | 10 | 0.16667
61 | Signature du bon à payer final | Zara | Patrick |  |  |  | 10 | 0.16667
62 | Suivi paiement du solde du prestataire suivant modalité de paiement | Mihary |  |  |  |  | 10 | 0.16667
63 | Reception du relevé bancaire de la part de la Comptabilité (si paiement par carte bancaire) | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
64 | Vérification du relevé bancaire (si paiement par carte bancaire) | Mihary |  |  |  |  | 20 | 0.33333
65 | Recherche des factures Méta | Faniry | Sergi |  |  |  | 15 | 0.25
66 | Extraction des factures Méta | Faniry | Sergi |  |  |  | 5 | 0.083333
67 | Ecriture description du post Facebook | Faniry | Sergi |  |  |  | 10 | 0.16667
68 | Publication sur Facebook | Faniry | Sergi |  |  |  | 2 | 0.033333
69 | Impression des PO boost pour les CM | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
70 | Ajout de la Responsable du Service International comme abonné dans les PO | Mihary |  |  |  |  | 5 | 0.083333
71 | Boost des publications Facebook | Faniry | Sergi |  |  |  | 10 | 0.16667
72 | Modération de page | Faniry | Sergi |  |  |  | 240 | 4
73 | Envoi reporting journalier aux DPT | Faniry | Sergi |  |  |  | 5 | 0.083333
74 | Elaboration reporting par boost | Faniry | Sergi |  |  |  | 15 | 0.25
75 | Validation des descriptions posts Facebook | Patrick | Zara |  |  |  | 5 | 0.083333

## Chronograme
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [10 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 45 | 46 | 44 | 47 | 48 | 55 | 56 |  |  | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
[5 empty] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | [25 empty] | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
[41 empty] | 67 | 68 | [5 empty] | 69 | 70 | 71 | 63 | 64 | 65 | 66
[43 empty] | 72 | 73 | 74